## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 8 | 2.25 | bar: KW 52 M to KW 52 F; KW 1 M to KW 1 D
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen | 3 | 1.5 | 1 |  | KW 49 D: 0.5; KW 50 M: 1
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 0.75 | 1 |  | KW 49 F: 0; KW 50 M: 0.75
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 F
20 | Analyse & Design | 5 | 7 | bar: KW 52 M to KW 52 F; KW 1 M to KW 1 D
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 5 | 7 |  | 6.12. | KW 49 D: 4; KW 49 F: 0; KW 50 M: 3
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 0 | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 83 | 30 | bar: KW 52 M to KW 52 F; KW 1 M to KW 1 D
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 3 | 17 |  |  | KW 49 D: 2; KW 49 F: 2; KW 50 M: 3; KW 50 D: 6; KW 50 F: 4
302 | Schulung, Wissen aneignen | 10 | 13 |  |  | KW 49 D: 1; KW 49 F: 6; KW 50 D: 2; KW 50 F: 4
303 | Anforderung #01 | 8 | 0 | bar: KW 50 D to KW 50 F
304 | Anforderung #02 | 6 | 0 | bar: KW 50 F; KW 51 M
305 | Anforderung #03 | 8 | 0 | bar: KW 51 M to KW 51 D
306 | Anforderung #04 | 4 | 0 | bar: KW 51 D
307 | Anforderung #05 | 5 | 0 | bar: KW 51 F; KW 52 M
308 | Anforderung #06 | 10 | 0 | bar: KW 2 M to KW 2 D
309 | Anforderung #07 | 7 | 0
310 | Anforderung #08 | 10 | 0
311 | Anforderung #09 | 12 | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 0 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F; KW 1 M to KW 1 D
401 | Testfälle erstellen |  | 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0
403 | Bugs fixen |  | 0
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F; KW 1 M to KW 1 D
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 5.5 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F; KW 1 M to KW 1 D
601 | Deployment (Installation aufbauen, zu Demozwecken) | 4 | 0 | bar: KW 2 F
602 | Project Abstract | 1.5 | 0 | bar: KW 2 F
603 |  |  | 0
| Total | 101.5 | 39.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Tabelle1
Optimal
Normal | 0.66667
Worst Case

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 8 | 2.25
Analyse & Design | 5 | 7
Implementation | 83 | 30
Testen | 0 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 5.5 | 0